## 月报表
附表:
2016年保障性安居工程建设进展情况月报表
填报单位： | [29 empty] | 单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质（新建、购买、改建、租赁） | 建设单位 | 纳入保障性安居工程年度计划时间 | 保障性按工程建设指标 |  |  |  |  | 棚户区拆迁 | [5 empty] | 建设进展情况 | [14 empty] | 已开工项目进展情况、工程形象进度 | 未开工项目前期工作进展情况（用地审批、规划许可、勘察、设计、施工图审查、造价审核、招投标、办理施工许可） | 计划开工时间 | 配租配售套数 | 物业管理
[5 empty] | 建设规模 |  | 投资主体（政府、国有企业、民营企业、合作） | 投资计划 |  | 棚户区改造征收情况 |  |  |  |  | 征收面积 | 已竣工 |  | 基本完工 |  | 封顶装修 |  | 主体施工 |  | 基础施工 |  | 新开工项目套数面积累计 |  | 2015年底前累计完成投资 | 2016年1月1日至本月底完成投资 | 本月完成投资 |  |  |  |  | 专业物业公司管理、自主管理 | 物业费水平（元/平方米）
[5 empty] | 套数 | 面积 |  | 总投资 | 年度计划投资 | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
[12 empty] | 政府收购房源安置 | 政府搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
—— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
列入2016年目标任务项目小计 |  |  |  |  | 128 | 12068 | 0 | 2283 | 1135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 | 45 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 110 | 0 |  |  | 0
（一）保障性政策性住房 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1、廉租住房（含购改租）
2、经济适用住房
3、公共租赁住房（含购改租）
4、限价商品住房
（二）各类棚户区改造合计 |  |  |  |  | 128 | 12068 | 0 | 2283 | 1135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 | 45 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 110 | 0 |  |  | 0
1、城市棚户区 |  |  |  |  | 36 | 4000 | 0 | 1800 | 720 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
浦城县2016年梦笔新区棚户区改造 | 梦笔新区7#地B地块 | 购买 | 福建永圣房地产开发有限公司 | 2016 | 36 | 4000 | 政府 | 1800 | 720 | [21 empty] | 前期勘探
2、国有工矿棚户区
3、林区（场）棚户区（危旧房）
4、国有垦区危房 |  |  |  |  | 92 | 8068 | 0 | 483 | 415 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 | 45 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 110 | 0 |  |  | 0
浦城县2016年永平农场危房改造 | 浦城永平农场 |  | 浦城县永平农场 | 2016 | 43 | 5960 |  | 310 | 310 | [12 empty] | 43 | 5960 | [5 empty] | 180 | 100 | 2016年1月开工建设
浦城县2016年仙阳茶场危房改造 | 浦城仙阳茶场 |  | 浦城县永平农场 | 2016 | 49 | 2108 |  | 173 | 105 | [10 empty] | 7 | 301 | 2 | 86 | [5 empty] | 13 | 10 | 2016年2月开工建设

## 当年配租配售表
南平市3月各类保障性住房配租配售情况表
单位：套
分类 |  | 市本级 | 邵武市 | 武夷山市 | 建瓯市 | 建阳区 | 浦城县 | 顺昌县 | 光泽县 | 松溪县 | 政和县
廉租住房 | 当年配租套数
公共租赁住房 | 当年配租套数
经济适用住房 | 当年配租套数 | 浦城县: 73
限价商品住房 | 当年配租套数
合计 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0